## Overzicht.
Timesheet Software Project 2: groep 9
Totaal gewerkte uren
| Inès Vermeir | 114.8333
| Eva Bouton | 116.2667
| Sebastian Garcia Martinez | 107.55
| Charles White | 108.8333
| Gill Steens | 127.4792
| Michiel Roelants | 96.4833

## Inès
Timesheet Software Project 2
Inès Vermeir
Project manager
5/10/2017 - 22/12/2017
Totaal gewerkte uren |  | Sprint 1 (05/10 - 26/10) | Sprint 2 (27/10 - 22/11) | Sprint 3 (23/11 - 22/12)
114.8333 | Uren | 19.1667 | 26.4333 | 69.2333
Datum(s) | Tijd in | Begin pauze | Einde pauze | Tijd uit | Gewerkte uren | Opmerkingen
2017-10-05 | 13:45 | Begin pauze | Einde pauze | 16:45 | 3 | groepbesrpeking: uitleg docent, kennismaking groep, contact gegevens uitwisselen, ideeen over app bespreken en vragen voor de klant opstellen
2017-10-08 | 11:00 | Begin pauze | Einde pauze | 12:30 | 1.5 | verslag 1 gemaakt, planning aangevuld, timesheet app gezocht
2017-10-09 | 12:20 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 0.91667 | groepbespreking: vragen voor de klant overlopen/aanvullen + UML bespreken
2017-10-16 | 20:30 | Begin pauze | Einde pauze | 21:15 | 0.75 | UML schets gemaakt, verslag 2 geschreven
2017-10-18 | 12:50 | Begin pauze | Einde pauze | 13:45 | 0.91667 | groepbespreking: UML, ERD en mockups bespreken
2017-10-19 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | uitleg docent github + groepsbespreking: github, uml, erd, mockups, planning
2017-10-21 | 16:00 |  |  | 17:00 | 1 | to do + begin planning, gitHub uitzoeken
2017-10-22 | 13:30 | 14:00 | 14:45 | 15:15 | 1 | Planning online gezet, hoe database gelinkt moet worden gezocht
2017-10-22 | 16:30 |  |  | 17:15 | 0.75 | gitHub tutorial bekijken
2017-10-23 | 13:00 |  |  | 13:40 | 0.66667 | groepbespreking: planning bekijken, info odata
2017-10-23 | 17:45 | 18:30 | 18:45 | 20:40 | 2.6667 | gitHub handleiding maken, gitHub aanmaken (repo, branches), readme file aangepast als test
2017-10-26 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | groepbespreking: github in orde brengen, dao uitleg
2017-11-02 | 18:30 |  |  | 21:20 | 2.8333 | functies (change...) toevoegen aan klasse locatie
2017-11-02 | 15:45 |  |  | 18:15 | 2.5 | api Google maps zoeken en implementeren
2017-11-04 | 14:20 |  |  | 17:30 | 3.1667 | alle functies aangemaakt in location en loaction dao, functies van location getest
2017-11-08 | 13:00 |  |  | 13:45 | 0.75 | groepsbespreking: hibernate besproken,definitieve structuur (uml en erd)
2017-11-09 | 20:05 |  |  | 21:30 | 1.4167 | Planning aanvullen, blog maken, timesheets: extra overzicht tab, klasse controleren
2017-11-10 | 10:50 |  |  | 11:30 | 0.66667 | per persoon sprint overzicht aanvullen
2017-11-10 | 13:45 |  |  | 17:20 | 3.5833 | uitleg docent, bespreking met docent, hibernate implementeren, groepbespreking
2017-11-11 | 12:45 |  |  | 13:20 | 0.58333 | conflict met push oplossen
2017-11-12 | 13:05 |  |  | 14:15 | 1.1667 | structuur aanbrengen in main klasse, location functies toevoegen aan main klasse
2017-11-14 | 13:45 |  |  | 15:15 | 1.5 | blog aanvullen, layout blog aanpassen
2017-11-14 | 15:45 |  |  | 17:11 | 1.4333 | location hibernate klasse aanmaken
2017-11-15 | 11:45 |  |  | 15:35 | 3.8333 | errors uit code halen
2017-11-17 | 13:45 |  |  | 16:45 | 3 | groepbespreking: acitivity diagram overlopen + uitleg javafx
2017-11-26 | 18:35 |  |  | 19:25 | 0.83333 | timescheets in orde zetten, code controleren
2017-11-27 | 9:30 |  |  | 12:45 | 3.25 | groepsbespreking
2017-12-03 | 15:00 |  |  | 16:20 | 1.3333 | Klasses overlopen, views bekijken, blog aanvullen
2017-12-04 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | Groepsbspreking: problemen github proberen oplossen, bespreken hoe views er zullen uitzien
2017-12-07 | 13:00 |  |  | 13:45 | 0.75 | Onverwachte groepsbespreking: uitleg views en controllers door Gill
2017-12-09 | 14:40 |  |  | 19:50 | 5.1667 | allTrainining view, errors oplossen
2017-12-10 | 11:35 | 12:30 | 12:40 | 19:50 | 8.0833 | alltraining view + controller, addTraining + controller
2017-12-11 | 9:30 |  |  | 12:45 | 3.25 | Groepsbespreking: verder werken aan view en controllers
2017-12-11 | 19:00 |  |  | 20:45 | 1.75 | controller en view: training
2017-12-12 | 13:00 |  |  | 17:35 | 4.5833 | controller en view: training toevoegen
2017-12-17 | 10:50 | 12:30 | 12:45 | 17:20 | 6.25 | controller en view: training toevoegen, sessie toevoegen
2017-12-18 | 9:30 | 12:45 | 13:45 | 17:10 | 6.6667 | Groepsbespreking + controller en view: training toevoegen, sessie toevoegen, training detail, update, delete
2017-12-19 | 9:30 | 12:45 | 14:10 | 17:30 | 6.5833 | Groepsbespreking + controller en view: training toevoegen, sessie toevoegen, training detail, update, delete
2017-12-20 | 13:45 | 17:00 | 18:30 | 23:59 | 8.7333 | elke Controller en view van training en sessie, fouten eruit halen, alles testen
2017-12-21 | 13:45 |  |  | 20:00 | 6.25 | Fouten verder uit het programma halen, database aanpassen, samengezetten met Michiel en Eva
2017-12-22 | 16:45 |  |  | 19:30 | 2.75 | laatste groepsbespreking: alles testen en direct fouten oplossen
0

## Eva
Timesheet Software Project 2
Eva Bouton
Architect/build manager
5/10/2017 - 22/10/2017
Totaal gewerkte uren |  | Sprint 1 (05/10 - 26/10) | Sprint 2 (27/10 - 22/11) | Sprint 3 (23/11 - 22/12)
116.2667 | Uren | 20.0833 | 31.5167 | 63.9167
Datum(s) | Tijd in | Begin pauze | Einde pauze | Tijd uit | Gewerkte uren | Opmerkingen
2017-10-05 | 13:45 | Begin pauze | Einde pauze | 16:45 | 3 | voorstelling software project II, eerste groepsvergadering
2017-10-08 | 11:15 | Begin pauze | Einde pauze | 12:00 | 0.75 | schets ERD maken, vragen klant overlopen
2017-10-09 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 1 | groepsvergadering (vragen voor Klant samen overlopen/aanvullen)
2017-10-13 | 17:00 | Begin pauze | Einde pauze | 18:00 | 1 | ERD maken (terug te vinden in map 'ERD')
2017-10-16 | 16:00 |  |  | 17:30 | 1.5 | Aanpassen ERD, UML maken, vragen klant doornemen
2017-10-18 | 12:45 |  |  | 13:45 | 1 | Groepsvergadering (overlopen UML, ERD, Mockups, Use Cases)
2017-10-18 | 14:00 |  |  | 15:30 | 1.5 | ERD en UML aanpassen
2017-10-19 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | Uitleg docenten - teamvergadering - github installatie
2017-10-22 | 15:00 |  |  | 15:50 | 0.83333 | ERD en UML vertalen naar engels - bestuderen github en installatie plugin in eclipse
2017-10-23 | 12:45 |  |  | 13:45 | 1 | groepsvergadering - to do tegen volgende meeting + afspraak teamsessie github
2017-10-24 | 17:15 |  |  | 18:15 | 1 | UML aanpassen volgens commentaar docenten + test aanmaken organisatie op github
2017-10-25 | 16:15 |  |  | 17:45 | 1.5 | Planning aanpassen, github desktop installeren, class Location aanmaken
2017-10-26 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | Gesprek met docenten - in groep github implementeren en eerste merge
2017-10-26 | 13:45 |  |  | 14:30 | 0.75 | UML updaten -toevoeging DAO klasses en bijhorende functies
2017-10-28 | 10:10 |  |  | 11:15 | 1.0833 | klasse sessie updaten, merge, troubleshooting (Charles)
2017-10-30 | 17:00 |  |  | 17:25 | 0.41667 | merge nieuwe klassen naar master branche en merge master branche naar groep
2017-11-04 | 12:45 |  |  | 13:45 | 1 | oplossen problemen eclipse, userklasse (samen met Charles en Michiel)
2017-11-05 | 9:00 |  |  | 10:30 | 1.5 | aanmaken functies in DAOklasse van Sessie
2017-11-05 | 13:40 |  |  | 16:38 | 2.9667 | vervolg aanmaken functies DAOklasse (nog te testen, want andere klasses voor nodig)
2017-11-07 | 19:00 |  |  | 20:00 | 1 | mergen nieuwe klasses, errors wegwerken
2017-11-10 | 13:45 |  |  | 17:15 | 3.5 | les, uitleg docenten, overleg in groep ivm hibernate, merge en libraries goed zetten, afspraken maken rond menu klasse en uitbreiding code
2017-11-11 | 8:50 |  |  | 12:08 | 3.3 | toevoeging lib map (met hulp van Sebastian) en wegwerken errors alvorens te mergen naar andere branches. Aanpassing structuur survey klasse zoals afgesproken in groep (toevoeging klasse question) + aanpassing in database.
2017-11-11 | 14:25 | 16:37 | 19:30 | 21:25 | 4.1167 | wegwerken errors door merge (heel veel problemen door aanmaak nieuwe lib file en verandering van naam van source file), na heel lang zoeken en testen uiteindelijk kunnen oplossen -> master branche up-to-date en running! + start hibernate functies voor klasse user
2017-11-12 | 10:20 | 12:31 | 13:20 | 14:15 | 3.1 | opkuisen main klasse (om later problemen bij merge te vermijden) + volgen van tutorial voor hibernate en hibernate functies voor klasse User maken (getest en werkende) +merge naar alle branches
2017-11-13 | 18:05 |  |  | 19:12 | 1.1167 | schrijven code loginfunctie in main
2017-11-14 | 18:00 | 18:50 | 20:05 | 20:30 | 1.25 | nieuwe ERD maken (exacte weergave van tabellenstructuur in database) + structuur database controleren + UML updaten
2017-11-15 | 12:30 | 15:35 | 20:15 | 21:20 | 4.1667 | werken aan hibernate voor klasse Session (ingewikkeld door onetoMany relatie, veel opzoekwerk en testen) + helpen errorfixing hibernate location + filmpje maken voor demo
2017-11-17 | 13:45 |  |  | 16:45 | 3 | werkcollege - structuur van menu vastleggen in overleg met de hele groep + testen javaFx
2017-11-24 | 18:15 |  |  | 18:30 | 0.25 | verwijderen overbodige files hibernate + overbodige klasses + merge naar main
2017-11-25 | 9:30 |  |  | 9:55 | 0.41667 | datamember 'part' toevoegen aan klasse sessie en database + aanpassing hibernate annotations
2017-11-27 | 13:45 |  |  | 16:45 | 3 | groepsoverleg (afspraken, uitleg testen) + werken aan addSession functie in menu
2017-11-28 | 19:45 |  |  | 20:35 | 0.83333 | werken aan functies voor klasse sessie in menu (addSession nog verder aan te passen)
2017-11-29 | 18:30 |  |  | 19:20 | 0.83333 | werken aan menufuncties voor klasse sessie
2017-11-30 | 7:05 |  |  | 7:25 | 0.33333 | merge + checken
2017-12-02 | 10:10 |  |  | 11:05 | 0.91667 | maken functies user voor adminMenu
2017-12-03 | 15:05 |  |  | 15:15 | 0.16667 | merge
2017-12-04 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | groepsoverleg (verdeling taken)
2017-12-04 | 17:00 |  |  | 19:00 | 2 | oplossen problemen na merge
2017-12-05 | 10:00 |  |  | 11:35 | 1.5833 | opzoeken werking csv en implementatie ervan voor backup (functies voor klasses die nog niet af zijn, moeten nog gemaakt worden)
2017-12-07 | 13:15 |  |  | 13:45 | 0.5 | groepsbespreking (verdeling taken tegen maandag)
2017-12-09 | 15:20 |  |  | 18:00 | 2.6667 | merge code in master + oplossen problemen
2017-12-10 | 15:30 | 17:00 | 18:05 | 19:55 | 3.3333 | opzoeken functie backup van volledige database + maken view voor survey (show predefined surveys) + settings
2017-12-11 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | groepsvergadering + verder werken aan view
2017-12-13 | 14:00 | 16:00 | 16:45 | 18:30 | 3.75 | werken aan view voor survey (add new survey werkt)
2017-12-15 | 17:30 |  |  | 20:00 | 2.5 | Survey views + onderzoek doorgeven values tussen twee controllers
2017-12-16 | 13:45 | 16:10 | 16:30 | 18:00 | 3.9167 | Survey views afgewerkt
2017-12-17 | 8:30 | 9:20 | 13:20 | 18:30 | 6 | Settingsview aanmaken (+ addUser functionaliteit toevoegen) + pdf uploaden (java code en view)
2017-12-18 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | Sessie (afwerken desktop app)
2017-12-19 | 9:30 |  |  | 13:00 | 3.5 | Sessie (statistieken, merge, aanpassing certificate)
2017-12-19 | 15:00 | 17:50 | 19:40 | 21:50 | 5 | merge, aantal aanpassingen, extra checks toevoegen, homeview maken
2017-12-19 | 18:00 |  |  | 21:30 | 3.5 | aantal aanpassingen aan verschillende views
2017-12-20 | 9:00 |  |  | 12:00 | 3 | afwerken settings, homeview, aanpassing aan certificate
2017-12-20 | 16:00 |  |  | 19:30 | 3.5 | code checken voor laatste aanpassingen/requirements samen met Inès en Sebastian
2017-12-21 | 12:45 |  |  | 13:40 | 0.91667 | laatste aanpassingen aan code (Inès en Michiel)
2017-12-21 | 16:45 |  |  | 19:15 | 2.5 | alle code samenzetten en testen + aanpassing aan de database (met Inès en Michiel)

## Sebastian
Timesheet Software Project 2
Sebastian Garcia Martinez
Database manager
5/10/2017 - 22/10/2017
Totaal gewerkte uren |  | Sprint 1 (05/10 - 26/10) | Sprint 2 (27/10 - 22/11) | Sprint 3 (23/11 - 22/12)
107.55 | Uren | 16.1667 | 26.6667 | 64.7167
Datum(s) | Tijd in | Begin pauze | Einde pauze | Tijd uit | Gewerkte uren | Opmerkingen
2017-10-05 | 13:45 | Begin pauze | Einde pauze | 16:45 | 3 | Kick-off en eerste groepsmeeting
2017-10-06 | 18:30 | Begin pauze | Einde pauze | 19:00 | 0.5 | extra vragen klant toevoegen
2017-10-09 | 12:50 | Begin pauze | Einde pauze | 13:30 | 0.66667 | 2de groepsmeeting om samen vragen voor klant te overlopen
2017-10-12 | 19:00 |  | Einde pauze | 19:40 | 0.66667 | eerste versie UML diagram maken
18/10/17 | 12:45 |  |  | 13:45 | 1 | groepsmeeting om UML- ERD- mockups-use cases te overlopen
2017-10-19 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | uitleg odata door docenten, Installatie github, koppelen github-eclipse, beginnen onderzoek odata
2017-10-19 | 15:00 |  |  | 15:30 | 0.5 | verder informatie ivm odata zoeken, postman installeren en voorbeelden docent uitproberen
2017-10-23 | 13:00 |  |  | 13:40 | 0.66667 | groepsmeeting over github, planning en taken deze week,odata
2017-10-23 | 22:00 |  |  | 22:40 | 0.66667 | Leren werken met github, handleiding volgen, test op eigen repo commit en pushen via command line en eclipse
2017-10-24 | 20:00 |  |  | 22:30 | 2.5 | Link met database gemaakt en getest, tabel Book, Singleton, klasse BaseDAO, klasse Book en BookDAO gemaakt (Voorlopig op eigen repo in gitHub)
2017-10-26 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | gesprek met docenten, dao uitleggen samenfuncties bepalen en gitHub in orde bregen
2017-10-27 | 21:00 |  |  | 22:30 | 1.5 | alle tabellen gemaakt van ERD diagram met foreign keys, updateBook en getBook toegevoegd aan BookDAO maar nog niet 100% functioneel
2017-10-30 | 20:00 |  |  | 20:30 | 0.5 | methode updateBook en getBook van BookDAO gefixt en getest
2017-11-02 | 9:30 |  |  | 11:30 | 2 | Hibernate onderzoeken als mogelijke framework voor database connectie,Hibernate configureren op Eclipse, test gemaakt met klasse Book en methoden gemaakt voor create, delete, update en read met Hibernate
2017-11-03 | 15:30 |  |  | 17:30 | 2 | Odata libraries gebruikt om oData te consumen maar het lukt nog niet, geprobeerd met Jackson en Gson library
2017-11-04 | 9:30 |  |  | 11:30 | 2 | troubleshooting problemen met Odata, onderzoeken naar mogelijke oplossingen, POJO klasse MetadataOdata gemaakt, Odata consumen met Jackson gelukt
2017-11-05 | 20:00 |  |  | 20:30 | 0.5 | archiveBook methode op BookDAO toegevoegd en getest toevoeging archive kolom database en andere aanpassingen
2017-11-08 | 13:00 |  |  | 13:45 | 0.75 | groepsmeeting om uml-erd en hibernate te bespreken
2017-11-11 | 11:30 |  |  | 13:00 | 1.5 | Onderzoeken google books api, manieren om google books api aan te spreken zoeken, POJO klasse toegoevoegd, consumen werkt nog niet met Jackson
2017-11-10 | 13:45 |  |  | 17:00 | 3.25 | uitleg docenten, hibernate gekozen als db framework, extra uitleg daarover, en troubleshooting problemen met libraries, afspraken rond menu
2017-11-11 | 14:00 |  |  | 15:00 | 1 | Troubleshooting problemen (project structuur, bugs door classpath en libraries )met Michiel via TeamViewer
2017-11-12 | 14:40 |  |  | 18:20 | 3.6667 | Onderzoeken en leren werken met Tree Model in Jackson aangezien dat Data binding complex was voor Google Books API, tutorials volgen, na veel pogingen consumen Google Books API gelukt
2017-11-14 | 21:20 |  |  | 23:20 | 2 | Onderzoeken cardinaliteit in Hibernate(one to many, many to one relationship...), getBooksByContent in TestJackson klasse aangepast zodat alle boeken weergegeven worden ipv 10 boeken door documentatie Google Books API te bekijken , HibernateFactory klasse een beetje aangepast wordt nu SingletonHibernate
2017-11-15 | 20:30 |  |  | 22:30 | 2 | Problemen te fixen bij getAllSessions(Hibernate methode) met Eva bij Session, opzoeken en verschillende methodes proberen maar lukt het niet,
2017-11-15 | 22:50 |  |  | 23:50 | 1 | Aanpassen Java klassen van tussentabellen om te mappen met Hibernate, getAllSessions van Session klasse werkt na veel pogingen
2017-11-17 | 13:45 |  |  | 16:45 | 3 | meeting ivm menu en uitleg van activity diagram van Charles, inleiding en basis demo JavaFx samen volgen en testen
2017-11-24 | 17:00 |  |  | 20:30 | 3.5 | Veel conflicten in Eclipse met gitHub wegdoen,onderzoek naar log en library log4j2 , log geimplementeerd en getest In TestJackson klasse en Main
2017-11-26 | 7:45 |  |  | 10:45 | 3 | Onderzoeken naar Encryption, tutorial volgen, Apache Commons Codes library geimplementeerd voor encryption bij User klasse getest met SHA256Hex
2017-11-27 | 10:00 |  |  | 12:30 | 2.5 | TestJackson klasse aangepast, methode getBookByISBN toegevoegd en fillBook, tabel trainings_book toegevoegd database, overleg rond feautures, JUnit en toekomstige taken
2017-12-02 | 12:30 |  |  | 14:30 | 2 | Test strategy bekijken, JUnit tutorial volgen en JUnit cases maken voor getEmployees (oData), getBooksByContent en getBookByISBN (Google Books API)
2017-12-04 | 9:37 |  |  | 12:30 | 2.8833 | Overleg views en taken met groep, addBook methode om book te linken met training added nog niet getest, testen encryption bij user voor password niet gelukt, troubleshooten dat probleem
2017-12-05 | 17:50 |  |  | 20:20 | 2.5 | Aanpassen klasse User en Login methode met JBCrypt library voor beter Encryption met Salt ipv commons codes en testen, terugzetten van test cases en aanpassen getBook in BookDB, oplossen conflicten met build waardoor ik niet kon testen
2017-12-07 | 13:05 |  |  | 13:45 | 0.66667 | groepsmeeting ivm taken en uitleg views en controllers van Gill
2017-12-09 | 11:30 |  |  | 14:30 | 3 | EmployeeController aanpassen om oData op View te tonen eerst niet gelukt omdat Employee een POJO is, troubleshooting probleem, testen, problemen met building workspace oplossen
2017-12-10 | 12:30 |  |  | 14:50 | 2.3333 | Tutorials javafx kijken, view book maken, controller book implementeren om GoogleBookAPI results weer te geven,search book nog te implementeren in controller en ook effectief linken met trainingen
2017-12-11 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | meeting met docenten, verder werken aan Book View - search Book optie in view maken, PHP code voor oData consumen maken
2017-12-16 | 8:30 |  |  | 10:00 | 1.5 | addBook in Training aangepast en getest nu linkBook, onderzoeken probleem connection Hibernate, SingletonHibernate aanpassen, TestJackson klasse aanpassen om geen boeken zonder isbn te krijgen
2017-12-16 | 12:00 |  |  | 18:00 | 6 | link met training in view book succesvol aangemaakt, POJO klasse BookTraining en methode getBooksTrainings() maken voor toekomstige BoekOverzicht view om koppelingen te zien, alle DB klassen aanpassen om probleem met Hibernate testen
2017-12-18 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | BookOverview view beginnen maken, samen overleg overblijvende taken
2017-12-18 | 16:50 |  |  | 17:55 | 1.0833 | bug fixen bij link book training waardoor nullpointerexception ontstond en singletonHibernate problem in begin van programma oplossen
2017-12-19 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | verder werkend BookOverview view en testen, overleg link employees and training in groep
2017-12-19 | 12:30 |  |  | 13:15 | 0.75 | afwerken bookOverview en probleem oplossen waardoor mijn code wegwas bij pullen van github
2017-12-19 | 17:30 |  |  | 23:15 | 5.75 | Aanpassen Employee view om employee te koppelen aan training, controller aanpassen en view designen, application POJO klasse gemaakt, add methode getApplications() in TrainingDB, effectief koppeling nog niet af
2017-12-20 | 8:00 |  |  | 13:15 | 5.25 | afwerken employee view en aanpassen om enkel link te maken met active trainings, Students_enrolled_in_session POJO maken en method linkEmployee in sessionDB, link Employee successvol na veel testen
2017-12-20 | 16:00 |  |  | 19:30 | 3.5 | Code checken een laatste aanpasingen en vereisten met Ines en Eva
2017-12-21 | 7:00 |  |  | 11:00 | 4 | getStudents_enrolled in sessionDB added, aanpassen EmployeeController, validation of employee al gekoppeld is aan training voordat het toegevoegd wordt maken na veel testen eindelijk gelukt, PHP script voor reminder les volgende dag schrijven
2017-12-22 | 7:00 |  |  | 10:00 | 3 | Bar chart onderzoeken en proberen te doen, bar chart wel gelukt, pie chart na veel pogingen niet gelukt, getCertificatesByEmployeeID in certificates_uploadDB gemaakt, kleine aanpassingen EmployeeController
2017-12-22 | 17:00 |  |  | 19:30 | 2.5 | meeting met alle groepsleden en BookOverview delete option zetten, Employeeview aangepast, application deleten na toevoeging van employee

## Charles
Timesheet Software Project 2
Charles White
Test manager
5/10/2017 - 22/10/2017
Totaal gewerkte uren |  | Sprint 1 (05/10 - 26/10) | Sprint 2 (27/10 - 22/11) | Sprint 3 (23/11 - 22/12)
108.8333 | Uren | 14.5 | ? | ?
Datum(s) | Tijd in | Begin pauze | Einde pauze | Tijd uit | Gewerkte uren | Opmerkingen
2017-10-05 | 13:45 | Begin pauze | Einde pauze | 16:45 | 3 | Contact #1 Presentatie Project door Docenten - 1°Groepsmeeting: uitwisseling contactgegevens, project bespreking, vragen bespreken
2017-10-05 | 21:30 | Begin pauze | Einde pauze | 22:00 | 0.5 | Besproken vragen ingeven, beschikbaarheden ingeven
2017-10-07 | 21:00 |  |  | 21:15 | 0.25 | Aanzet Use Cases
2017-10-09 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 1 | 2°Groepsmeeting: groepsbespreking & aanvulling vragen aan klant, presentatie Eva aanzet ERD, presentatie aanzet Use Case
2017-10-12 | 21:45 |  |  | 0:00 | 2.25 | Use Case Software gezocht - Visual Paradigm Community Edition geïnstalleerd; Use Cases gebouwd met nieuwe software: Login, Cursus Kiezen, Opleidingen Beheren, Deelnemers Beheren; Use Case documentatie: Login, Cursus Kiezen
16/10/2017 | 21:00 |  |  | 21:15 | 0.25 | Vragen van klanten gelezen en nieuwe diagram op papier
17/10/2017 | 21:15 |  |  | 23:30 | 2.25 | Software-wissel voor Use Cases --> ArgoUML; nieuwe Use Case diagrammen gemaakt; Use Case Documentation File samengesteld
2017-10-18 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | 2° Contact met Docenten; Repository Rep; Github account; ODATA rep; Mock-up verificatie
24/10/2017 | 21:30 |  |  | 23:30 | 2 | klasse user en certificate, login; GitHub tutorial bekeken/pdf gelezen; GitHub-Bash-struggle, uiteindelijk toegang tot branche
27/10/2017 | 20:15 |  |  | 21:30 | 1.25 | geen projectbijdrage: troubleshooting GIT en Eclipse - geen push mogelijk - klasse user
2017-11-02 | 16:00 |  |  | 18:00 | 2 | geen projectbijdrage: troubleshooting GIT en Eclipse - geen toevoeging klasse mogelijk
2017-11-04 | 12:45 |  |  | 13:45 | 1 | troubleshooting Git en Eclipse - problemen opgelost
2017-11-08 | 21:00 |  |  | 22:30 | 1.5 | testing strategy - bronnenonderzoek verderzetten
2017-11-09 | 22:15 |  |  | 2:30 | 4.25 | testing strategy - bronnenonderzoek en document draft
2017-10-11 | 13:45 |  |  | 17:15 | 3.5 | les, uitleg docenten, overleg in groep ivm hibernate, merge en libraries goed zetten, afspraken maken rond menu klasse en uitbreiding code
15/11/2017 | 9:00 |  |  | 15:15 | 6.25 | pull-push conflicten oplossen Certificate - User DB; test strategy; hibernate tutorial
15/11/2017 | 16:30 |  |  | 18:00 | 1.5 | i-text7 & i-text5 pdf creatie - code in apart project
16/11/2017 | 18:15 |  |  | 21:00 | 2.75 | activity diagram op papier
17/11/2017 | 11:00 |  |  | 13:30 | 2.5 | activity diagram digitaal
17/11/2017 | 13:45 |  |  | 16:45 | 3 | les: project meeting: activity diagram --> menustructuur; Javafx: inleiding
22/11/2017 | 12:20 |  |  | 12:30 | 0.16667 | links check met docent - errors resolved
26/11/2017 | 12:50 |  |  | 13:45 | 0.91667 | CertificateDB met hibernate links
2017-04-12 |  |  |  |  | 0 | Gewettigde Afwezigheid - Groepsmeeting - week van 'crash landing'
2017-05-12 | 21:10 |  |  | 22:00 | 0.83333 | DB annotations toegevoegd en getest: insert, update & delete ok; get en getall geen error maar ook geen output; pulling errors
2017-06-12 | 5:50 |  |  | 6:30 | 0.66667 | i-text5 pdf in project code ingevoegd en leeg test document afgeprint - nog geen success met pdf-creatie op basis van DB-gegevens
2017-06-12 | 12:50 |  |  | 13:40 | 0.83333 | DB-info in Database: tutorials, tutorial videos en code-pogingen
2017-06-12 | 17:00 |  |  | 19:30 | 2.5 | DB-info in Database: tutorials, tutorial videos en code-pogingen (with constant interruptions)
2017-06-12 | 22:10 |  |  | 23:35 | 1.4167 | DB-info in Database: tutorials, tutorial videos en code-pogingen
2017-07-12 | 19:35 |  |  | 21:15 | 1.6667 | DB-info in Database: tutorials, tutorial videos en code-pogingen (with constant interruptions); pulling errors
2017-07-12 | 22:00 |  |  | 23:15 | 1.25 | DB-info in Database: tutorials, tutorial videos en code-pogingen (document intussen uitgebreid met datum - gebruikersnaam - tabel - lijst)
2017-08-12 | 5:00 |  |  | 6:40 | 1.6667 | DB-info in Database: tutorials, tutorial videos en code-pogingen (document uitgebreid met logo)
2017-08-12 | 10:30 |  |  | 12:30 | 2 | DB-info in Database: tutorials, tutorial videos en code-pogingen
2017-08-12 | 13:25 |  |  | 13:40 | 0.25 | Impromptu meeting met Inês en Eva - Pdf-presentatie en wijzigingen aan code
2017-08-12 | 20:15 |  |  | 20:30 | 0.25 | Gevonden dat code certificate(insert, update) en Pdf-creatie niet meer werkt na wijzigingen van de middag
2017-09-12 | 4:35 |  |  | 7:35 | 3 | Pogingen om code te herstellen - Pulling errors remain - new clone - Certificate Pdf Errors - commit gelukt? - andere error message
2017-11-12 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | Contactmoment – groepsvergadering – meeting met docenten – new local errors van branche – reset en rebase uitgevoerd: Certificate code verwijderd – poging iTest te uploaden
2017-11-12 | 13:30 |  |  | 15:30 | 2 | Pogingen met Gill om project lokaal en in branche te corrigeren: reset no luck
2017-12-12 | 8:45 |  |  | 12:00 | 3.25 | Error checking in project setup and branche – clone download – no luck
2017-12-12 | 14:30 |  |  | 18:00 | 3.5 | Error checking in project setup and branche – no luck
13/12/17 | 21:45 |  |  | 22:30 | 0.75 | Error checking in project setup and branche – no luck
14/12/17 | 12:30 |  |  | 13:45 | 1.25 | Error checking in project setup and branche – nieuwe master clone – lokaal webapp verwijderd – no luck
17/12/17 | 22:00 |  |  | 23:15 | 1.25 | Error checking in project setup and branche – nieuwe master clone – no luck
18/12/17 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | Contactmoment – groepsvergadering – Error checking: no luck → correctie branche door Eva – nieuwe afspraak to-do's
18/12/17 | 12:30 |  |  | 14:30 | 2 | Certificate code hersteld via backup – unit test folders aangemaakt – connectie getest: commit (push-pull) succesvol
19/12/17 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | Contactmoment – groepsmeeting – new focus: Error log setup –> Manual Testing – Usability Testing
19/12/17 | 21:00 |  |  | 23:30 | 2.5 | views tutorial – sql injection tutorial – error log: usability testing
20/12/17 | 8:30 |  |  | 14:30 | 6 | GUI error checking – SQL injection tutorial & pogingen
20/12/17 | 16:50 |  |  | 17:30 | 0.66667 | Groepsvergadering – (vroeger vertrokken)
21/12/17 | 22:45 |  |  | 1:10 | 2.4167 | GUI error checking – SQL injection tutorials & pogingen (manually & scanner)
21/12/17 | 16:30 |  |  | 23:00 | 6.5 | GUI error checking – SQL injection (Acunetix) missing library tutorials & pogingen
22/12/17 | 6:30 |  |  | 7:30 | 1 | GUI error checking
22/12/17 | 17:00 |  |  | 17:30 | 0.5 | Groepsvergadering – project overlopen – check software OBS Studio voor demo-filmpje (vroeger vertrokken)
22/12/17 | 19:00 |  |  | 23:50 | 4.8333 | Aanvullen mock data in database – aanmaak & upload mock certificates – creatie mock surveys – setup videoscript –
23/12/17 | 4:45 |  |  |  | 0 | Demo-filmpje
0
0
0
0
Datum | Tijd in | Begin pauze | Einde pauze | Tijd uit | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Gill
Timesheet Software Project 2
Gill Steens
Usability engineer/ designer
5/10/2017 - 22/12/2017
Totaal gewerkte uren |  | Sprint 1 (05/10 - 26/10) | Sprint 2 (27/10 - 22/11) | Sprint 3 (23/11 - 22/12)
127.4792 | Uren | 24.0625 | 22.1667 | 81.25
Datum(s) | Tijd in | Begin pauze | Einde pauze | Tijd uit | Gewerkte uren | Opmerkingen
2017-10-05 | 13:45 |  |  | 16:45 | 3 | WC 1: Kick-off Software Project 2: Uitleg, groepenverdeling, kennismaking, eerste vergadering. Afspraken gemaakt tegen zondag
2017-10-05 | 18:00 |  |  | 18:30 | 0.5 | Mockups v01: inspiratie opdoen
2017-10-08 | 17:00 |  |  | 12:45 | 0.5625 | Nalezen vragen voor de klant
2017-10-09 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 1 | groepsmeeting: Overlopen van vragen voor de klant, use case v01, ERD-diagram. Afspraken gemaakt tegen donderdag.
2017-10-16 | 9:00 |  |  | 10:00 | 1 | Mockups v02: opstellen functionaliteiten, beslissing kleuren en fonts
2017-10-16 | 10:30 |  |  | 13:30 | 3 | Mockups v03: opstellen homescreen (dashboard)
2017-10-17 | 12:00 |  |  | 14:00 | 2 | Mockups v04: dashboard afwerken + beginnen andere schermen
2017-10-17 | 18:00 |  |  | 19:00 | 1 | Mockups v05: "employees" scherm gemaakt
2017-10-17 | 22:00 |  |  | 24:00 | 2 | Mockups v06: "educations" scherm gemaakt
2017-10-18 | 0:00 |  |  | 2:00 | 2 | Mockups v05: "create employee, create educations, link employee & education" scherm gemaakt
2017-10-19 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | WC 2: Uitleg Git, uitleg ERP, laatste maal overlegd over mockups, ERD, UML, rolverdeling
2017-10-25 | 21:00 |  |  | 23:00 | 2 | Code standaards gelezen, klasse Employee aangemaakt en Git tutorial overlopen
2017-10-26 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | WC 3: Uitleg gekregen + Git helemaal in orde brengen
2017-10-28 | 20:00 |  |  | 21:30 | 1.5 | Blog aangemaakt op tumblr + designen + leden toevoegen
2017-11-02 | 20:00 |  |  | 24:00 | 4 | Laravel onderzoek, web-app aangemaakt, dashboard beginnen designen en database gekoppeld
2017-11-03 | 20:00 |  |  | 24:00 | 4 | Opzoekwerk java(fx) + aanmaken dashboard
2017-11-07 | 20:00 |  |  | 22:00 | 2 | Laravel apart project aangemakt waar we surveys kunnen aanmaken, bewerken en invullen
2017-11-08 | 13:00 |  |  | 13:45 | 0.66667 | groepsmeeting: hibernate besproken,definitieve structuur (uml en erd)
2017-11-10 | 13:45 |  |  | 16:45 | 3 | WC 4: Uitleg gekregen van profs. Laravel projecten(dashboard + survey), tumblr-blog en java(fx)app getoond aan team
2017-11-15 | 19:00 |  |  | 22:00 | 3 | Webapp aangepast voor demo
2017-11-16 | 22:00 |  |  | 23:00 | 1 | Filmpje gemaakt en ge-upload
2017-11-17 | 13:45 |  |  | 16:45 | 3 | WC5: java(fx) + flow
2017-11-24 | 13:45 |  |  | 16:45 | 3 | WC6: Mockups beginnen afwerken eclipse app + oplijsting functionaliteiten
2017-11-27 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | WC7: overzicht features, webapp op de git gezet
2017-11-27 | 12:45 |  |  | 13:45 | 1 | Webapp op online server gezt: https://gillsteens.be/SWP2/hr/ en gekoppeld aan online database
2017-12-02 | 14:00 |  |  | 18:00 | 4 | Opzoekwerk hoe we navigatie gaan toepassen
2017-12-02 | 19:00 |  |  | 21:00 | 2 | Navigator framework toegepast
2017-12-02 | 21:00 |  |  | 23:00 | 2 | Views beginnen aanmaken en linken aan navigator
2017-12-03 | 10:00 |  |  | 12:00 | 2 | Errors opgelost Navigator en gepusht
2017-12-03 | 13:00 |  |  | 16:00 | 3 | Tableview Jfoenix + zoekfunctie in tabel studenten
2017-12-03 | 17:00 |  |  | 19:00 | 2 | Navigatie actieve links toegevoegd + final git push met template voor de anderen
2017-12-04 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | WC8:
2017-12-04 | 14:00 |  |  | 15:00 | 1 | XSS opzoekwerk laravel
2017-12-07 | 13:00 |  |  | 13:45 | 1.75 | Onverwachte groepsbespreking: uitleg views en controllers door Gill
2017-12-10 | 14:00 | 18:00 | 20:00 | 24:00 | 8 | Webapp: personeelslid kan registreren, aanmelden, trainingen bekijken en training aanvragen locale database
2017-12-11 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | //WC9:
2017-12-12 | 18:00 |  |  | 20:00 | 2 | //webapp linken database school
2017-12-13 | 20:00 | 23:30 | 24:00 | 3:00 | 6.5 | //webapp registratie linken met odata id en manager id + registratie valideren
2017-12-14 | 20:00 | 1:00 | 1:30 | 5:00 | 8.5 | //webapp manager functies
2017-12-17 | 19:00 |  |  | 21:00 | 2 | // 2uur zondag avond mails
2017-12-18 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | //3uur wc maandag survey + 2u thuis search and filter
2017-12-19 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | //3u wc dinsdag
2017-12-20 | 16:45 |  |  | 18:00 | 1.25 | //late meeting
2017-12-21 | 14:00 | 19:00 | 20:00 | 24:00 | 9 | //van 14u tot snachts 4u
2017-12-22 | 0:00 |  |  | 4:00 | 4 | //van 14u tot snachts 4u
1900-01-21 | 12:00 |  |  | 13:00 | 1 | //webapp online: https://dtprojecten.ehb.be/~17SP2G9/
1900-01-21 | 16:45 |  |  | 19:00 | 2.25 | //testing

## Michiel
Timesheet Software Project 2
Michiel Roelants
Software engineer
5/10/2017 -22/12/2017
Totaal gewerkte uren |  | Sprint 1 (05/10 - 26/10) | Sprint 2 (27/10 - 22/11) | Sprint 3 (23/11 - 22/12)
96.4833 | Uren | 12.75 | 30.7667 | 52.9667
Datum(s) | Tijd in | Begin pauze | Einde pauze | Tijd uit | Gewerkte uren | Opmerkingen
2017-10-05 | 13:45 | Begin pauze | Einde pauze | 16:45 | 3 | kick-off project
2017-10-08 | 15:00 | Begin pauze | Einde pauze | 15:20 | 0.33333 | vragen opstellen, doornemen project, mini-analyse(UML,ERD,normaiseren)
2017-10-18 | 12:20 | 12:30 | 12:45 | 13:30 | 0.91667 | vergadering1 UML/ERD
2017-10-18 | 12:50 | Begin pauze | Einde pauze | 13:45 | 0.91667 | vergadering2 UML/ERD/mock-ups/use case bespreken
2017-10-18 | 22:00 | Begin pauze | Einde pauze | 22:35 | 0.58333 | Agenda via SharePoint aanleg
2017-10-19 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | 2 de Contact met Docenten; Repository Rep; Github account; ODATA rep; Mock-up verificatie
2017-10-22 | 18:00 |  |  | 19:00 | 1 | git bash installeren
2017-10-26 | 9:30 |  |  | 12:30 | 3 | github in eclipse aangemaakt/git bash troubleshooting
2017-10-27 | 18:20 |  |  | 18:40 | 0.2 | klasse Survey aangemaakt ( getters & setters + constructors + methoden)
2017-10-28 | 20:00 |  |  | 20:40 | 0.4 | klasse SurveyDAO methode addsurvey/ deleteSurvey
2017-10-29 | 20:35 |  |  | 20:55 | 0.33333 | klasse SurveyDAO methode getsurveybyid, getallquestion
2017-11-03 | 19:40 |  |  | 20:20 | 0.66667 | klasse SurveyDAO methode getallsurveys, getallsurveysBytrainingsid
2017-11-06 | 17:10 |  |  | 18:00 | 0.83333 | klasse SurveyDAO methode deletequestionsbyid, update
2017-11-07 | 18:00 |  |  | 18:50 | 0.83333 | klasse SurveyDAO methode addsurveyQuestions/ deleteSurveyQuestions + kopellen met addsurvey/deleteSurvey
2017-11-08 | 9:00 |  |  | 10:00 | 1 | klasse training ( getters & setters + constructors + methodes)
2017-11-08 | 10:00 |  |  | 10:30 | 0.5 | surveydao methode getallquestions
2017-10-11 | 13:45 |  |  | 16:45 | 3 | samenkomst lesuur, uitleg docenten, afspraken hibernate, libraries goed zetten, afspraken maken rond menu klasse en uitbreiding code
2017-12-11 | 12:00 | 14:00 | 14:20 | 16:00 | 3.6667 | menu maken van de klasse Survey en Training
2017-11-12 | 17:00 |  |  | 21:00 | 4 | aanmaken van de methodes in menu Training(alle trainingen bekijken, training aanmaken, training bekijken per id)
13/11/17 | 10:00 |  | 11:00 |  | 0 | Error fixing menu klasse training
13/11/17 | 12:00 |  |  | 16:00 | 4 | zelfstudie hibernate
13/11/17 | 18:00 |  |  | 19:30 | 1.5 | hibernate toepassen table Training((geen arraylist))
14/11/17 | 18:00 |  |  | 19:00 | 1 | hibernate toepassen op benodigde tabellen van training(Book,Employee)
15/11/17 | 20:00 |  |  | 22:00 | 2 | Error fixing/ hivernate one to many + many to one (niet gevonden)
16/11/17 | 22:00 |  |  | 22:40 | 0.66667 | Survey & question klasse afwerken (nieuwe variabel toegevoegd)
2017-11-17 | 18:20 | 20:00 | 20:30 | 23:00 | 4.1667 | db functies van menu
2017-11-18 | 19:00 |  |  | 21:00 | 2 | opmaken menu training
2017-11-26 | 17:40 |  |  | 19:00 | 1.3333 | afmaken / herwerken training menu
2017-11-28 | 17:00 |  |  | 17:35 | 0.58333 | hibernate elementcollection klasse Survey
2017-12-01 | 11:00 |  |  | 13:00 | 2 | hibernate one to many mapping relatie question
2017-12-01 | 15:00 |  |  | 18:00 | 3 | klasse survey db functies
2017-12-02 | 11:00 |  |  | 13:00 | 2 | opzoeken hibernate hasmap answer aantal
2017-12-02 | 14:00 |  |  | 18:00 | 4 | klasse survey menu
2017-12-03 | 16:00 |  |  | 23:00 | 7 | nieuwe klasse voorafgedefinieerde surveys DB klassen
2017-12-05 | 18:00 |  |  | 19:00 | 1 | DB functies predefined survey
2017-12-06 | 19:00 |  |  | 21:00 | 2 | herschrijven klasse (predefined) survey answer toevoegen als klasse question(arraylist answer)
2017-12-10 | 20:00 |  |  | 23:00 | 3 | Error fixing egit na nieuwe merge
2017-06-12 | 20:00 |  |  | 22:00 | 2 | jUnit testen hibernate functies van Survey/prdefined Survey
2017-06-12 | 23:00 |  |  | 23:48 | 0.8 | jUnit testen hibernate functies van training
14/06/2017 | 19:00 |  |  | 19:30 | 0.5 | login wachtwoord hashed aan login toevoegen/ (jar Sebastian)
2017-06-14 | 20:00 |  |  | 23:00 | 3 | omzetten gregoriaanse kalender naar standard format -> van db
15/06/2017 | 21:00 |  |  | 21:30 |  | change password alle velden ingevuld
15/06/2017 | 22:00 |  |  | 22:45 | 0.75 | change password boolean password changed ten opzichte van oud
15/06/2017 | 22:50 |  |  | 23:20 | 0.5 | boolean WW confirmed == new WW
16/06/2017 | 0:20 |  |  | 2:30 |  | opzoeken data naar controllers overbrengen login-> settings
2017-12-17 | 20:00 |  |  | 22:00 | 2 | opzoeken backupmethoden
2017-12-18 | 9:30 |  |  | 12:30 | 6 | werkcollege afwerken csv laatste klassen/tables
2017-12-18 | 22:00 |  |  | 24:00 | 2 | implementeren van backup methoden
2017-12-19 | 9:30 |  |  | 13:00 | 3.5 | error fixing geen pull masterbranch / manueel bijzetten code voorbije weken
2017-12-19 | 15:00 |  |  | 17:00 | 2 | corrigeren/path invoegen backup/ javafx view aanmaken
2017-12-19 | 17:00 |  |  | 18:00 | 1 | opzoeken javafx directorychooser (niet gelukt)
21/12/2017 | 17:00 |  |  | 18:00 | 1 | overlopen project
2017-12-22 | 17:00 |  |  | 19:00 | 2 | vergadering/ overlopen project/ debugging / corrigeren fouten